山东省普觉公益基金会2025年度

公益项目评估结果报告

公益事业是社会文明进步的重要标志，更是连接爱心与需求、凝聚社会温情的重要桥梁。山东省普觉公益基金会始终坚守“以人为本、公益为民”的核心宗旨，积极响应国家政策号召，聚焦乡村振兴、助困、助学、助老、助残、助医、科教生态等关键民生领域，精准对接社会需求，扎实推进各项公益项目落地。

为全面检验2025年度公益项目实施成效，客观评估项目的社会效益、执行效率与可持续性，评审委员会（专家咨询委员会）于2025年12月30日，严格依据《山东省普觉公益基金会公益项目实施评估细则》，对全年已实施的7个公益项目开展逐一审评。评审过程遵循“一听、二问、三看、四议、五评”的科学流程：听取项目负责人详细汇报实施情况，针对关键环节与数据进行现场追问，逐份研读项目申报书、执行报告、财务凭证等全套书面材料，评审组集体商议项目优劣亮点与改进方向，每位评审人员结合全流程考察独立打分，最终由工作人员汇总分数并按加权平均数计算得出项目平均分，形成本次评估结论。

本报告旨在全面呈现2025年度公益项目的实施概况、核心成效、评估结果与发展建议，为基金会后续公益项目优化、资源配置升级及行业交流分享提供参考，也向社会各界展示基金会的公益实践与责任担当。

一、项目基本概况

2025年度，基金会立足社会需求痛点，精准规划并落地 7个公益项目，涵盖乡村振兴、民生帮扶、教育支持、养老服务、残疾关爱、医疗救助、科教生态等多个领域，所有项目均按计划圆满完成既定目标，累计投入资金2270997.91元，直接或间接惠及上万名群众，取得了显著的社会效益。具体项目信息如下：

1.普觉乡村振兴项目：项目总支出127081.27元。紧扣民政部、山东省民政厅关于社会组织参与乡村振兴的号召，以乡村 “组织振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴、产业振兴” 五大任务为核心，通过搭建多方协作平台、培育乡村公益载体等方式，为国家乡村振兴战略注入公益力量，助力乡村实现全面发展。

2.普觉“阳光”助困项目：项目总支出393692.08元。聚焦社会一线困难群众及突发特殊灾害受影响群体，构建 “身心健康保障、生活负担减轻、生活技能提升、灾害影响缓解、精神压力疏导” 五位一体的帮扶体系，致力于帮助困难群体改善生活现状，重树生活信心，增强社会融入感。

3.普觉“普爱”助学项目：项目总支出192517.19元。以困境学生为核心帮扶对象，围绕“学业支持、教育提质、心理健康”三大目标，通过研学实践、校园服务、特殊儿童关爱等多元形式，为学子成长保驾护航，助力教育公平与青少年全面发展。

4.普觉“暖心”助老项目：项目总支出366055.39元。重点关注计生特殊家庭老人、大病老人、失能/半失能老人、80周岁以上高龄老人等弱势老年群体，构建“日常生活帮扶、精神关怀慰藉、特殊需求满足”的全方位养老服务体系，让老年群体安享幸福晚年。

5.普觉“天使”助残项目：项目总支出339240.22元。面向身体残疾、精神残疾等特殊群体，以“就业支持、生活保障、精神关怀”为核心，通过精准帮扶与社会倡导，助力残疾人群体实现安身立命、融入社会，推动形成理解、尊重、关爱残疾人的良好社会氛围。

6.普觉“杏林”助医项目：项目总支出497329.77元。整合社会优质医疗资源，以“提升群众健康意识、助力困难群众就医”为目标，通过义诊服务、专项医疗救助、健康知识普及等形式，为困难群众提供便捷、高效的医疗帮扶，缓解“看病难、看病贵”问题。

7.普觉科教生态促进项目：项目总支出355081.99元。聚焦科学、教育、文化、体育、卫生等公共事业发展与生态环境保护，通过校社合作、政企联动、公益倡导等方式，凝聚社会各界力量，推动公共事业进步与生态环境改善，助力可持续发展。

二、核心评估结论

（一）优秀项目（得分≥90 分）

1.普觉乡村振兴项目（得分92分）

（1）实施亮点：项目在山东省民宗委、烟台市委统战部的悉心指导下，创新构建“基金会+村镇+民政部门”三方协同治理模式，明确各方核心职责：镇政府根据村庄实际需求配置公益岗位指标，保障服务人员供给；村集体负责幸福院日常运营管理及工作人员工资发放，强化本土责任意识；民政部门依据上级相关政策，为项目提供专项补贴与资源支持；基金会则创新推出“753”梯度退出机制，即首年承担70%运营资金、次年降至50%、第三年降至30%，通过阶段性扶持，逐步培育村庄自主运营能力，最终实现“输血式帮扶”向“造血式发展”的转型。

（2）实施成效：项目已成功打造福山院口幸福院、牟平单耳山幸福院两大示范样板，形成“标准化建设、专业化服务、本土化运营”的可复制模式，并成功推广至滨州阳信南街村、北董村的两处幸福院。该模式不仅充分调动了地方政府、村集体的积极性，整合了乡村内部公益资源与人力资源，还大幅减轻了基金会的长期运营负担，显著提升了项目的可复制性与可持续性，为社会组织参与乡村振兴提供了切实可行的实践样本。

（3）优化建议：可进一步扩大示范样板的辐射范围，结合不同地区乡村的资源禀赋与实际需求，对运营模式进行差异化调整；加强对乡村公益人才的系统培训，提升幸福院服务的专业化水平。

2.普觉“普爱”助学项目（得分90分）

（1）实施亮点：项目采用“精准化定位+多元化服务” 的实施策略，针对不同青少年群体的需求痛点，打造了多个特色子项目。其中，“植光计划”事实孤儿关爱项目聚焦事实孤儿的情感缺失与视野局限问题，通过组织研学旅行，为孩子们搭建走出家乡、接触社会的平台；“新时代青春行动”学校社会工作公益项目则构建“多部门联动” 机制，联合地方党委社会工作部、教育局、民政局、共青团等单位，形成教育帮扶合力；“守护星希望”自闭症儿童关爱项目秉持“自然融合、个性化支持”理念，关注特殊儿童的独特需求。

（2）实施成效：2025年，“植光计划”组织20余名莱阳市事实孤儿赴烟台开展研学之旅，烟台张裕博物馆、烟台自然博物馆、烟台杏花里等单位给予大力支持，孩子们通过参观学习、互动体验，拓宽了视野、增进了友谊，留下了难忘的成长记忆。“新时代青春行动”走进福山区20余所中小学，开展心理疏导、安全防护等主题讲座50余场，覆盖学生及教师8000余人次；同时为芝罘区南山路小学、幸合里小学提供专业化学校社会工作服务，惠及师生3000余人；“守护星希望”项目为烟台芝罘辅读学校的自闭症儿童开展自然融合活动10余场，帮助30余名特殊儿童逐步融入集体，提升了社交能力与幸福感。

（3）优化建议：可扩大“植光计划”研学覆盖范围，吸纳更多地区的事实孤儿参与；针对乡村学校的教育资源短板，增设乡村教师培训、教育资源捐赠等子项目，进一步助力教育公平。

3.普觉“暖心”助老项目（得分 94分）

（1）实施亮点：项目以烟台市民政局公益创投“晚霞拾光”老年安宁疗护精神关怀项目为核心，构建“立体化、全方位”的养老服务体系，涵盖主题活动、个案服务、机构合作、节日关怀四大板块，既关注老年群体的精神需求，也兼顾实际生活困难与特殊诉求；注重资源整合，链接律师、心理咨询师、志愿者等多方力量，为老人提供专业化、个性化服务；积极参与各类公益赛事与案例评选，以赛促建、以评促优，不断提升项目质量。

（2）实施成效：2025年度，项目成效斐然：一是开展 “生命之花・心绽芳华”心理团辅、“纸鸢乘风・放飞心愿”春游、“端午清风扶岁月・生命哲思润心田”生命教育课堂等主题活动12场，累计服务长者及周边居民约400余人次，丰富了老年群体的精神文化生活；二是完成入户调研、志愿者陪伴、生命故事采集及个案探访共计 120 人次，成功链接律师资源为2户老人解决遗产继承、赡养纠纷等法律问题，整理8份珍贵的老人生命故事，帮助10位老人实现未了心愿，提供哀伤辅导、情绪疏导等心理慰藉100人次，有效缓解了老年群体的孤独感与心理压力；三是与秀林养老院等机构合作，开展护理员心理减压培训、志愿者陪伴服务等活动8场，累计服务长者150人次、护理员40余人次，提升了养老机构的服务质量；四是联合烟台市民政局开展“祥蛇贺岁送祥瑞・万福迎春庆佳节”新春送福主题活动，为周边100余名长者及居民送去春联、慰问品与节日祝福。项目凭借突出的成效与创新的模式，荣获烟台市志愿服务大赛“金奖”、山东青年志愿服务创业大赛/山东省志愿服务大赛“铜奖”、第二届全国“社会工作和社会治理创新”案例评选“优秀案例”，成功入围中央统战部辖下中国光彩会“益启光彩”公益项目支持计划终审，获批2025年度山东省社会组织专项调研课题。

（3）优化建议：可进一步拓展服务覆盖区域，将安宁疗护精神关怀服务延伸至更多养老机构与社区；建立老年群体需求动态跟踪机制，根据不同年龄段、健康状况老人的需求，优化服务内容与形式。

4.普觉科教生态促进项目（得分91分）

（1）实施亮点：项目秉持“资源整合、协同发展”理念，以校社合作、政企联动为核心路径，聚焦公益人才培养与公共事业、生态保护领域的协同推进，通过签订战略合作协议、共建基地等方式，构建“公益实践+人才培育+行业赋能”的良性生态。

（2）实施成效：2025年，基金会成功与烟台市民政局、山东工商学院达成三方战略合作协议，与中共烟台市委社会工作部、山东青年政治学院签订三方合作协议，整合政府部门的政策资源、高校的学术资源与人才资源、基金会的实践平台资源，共同推进公益项目研发、社会工作服务创新；与山东城市服务职业学院签订校社合作协议，搭建学生实习实践与就业创业平台；同时与烟台理工学院、山东青年政治学院举行公益育人基地揭牌仪式，共建大学生就业实习基地，全年吸纳50余名大学生参与公益项目运营、调研、服务等工作，既为公益事业注入了新鲜血液，也为高校人才培养提供了实践载体，推动了科教生态领域的公益合作向深度化、常态化发展。

（3）优化建议：可围绕生态环境保护主题，联合合作单位开展公益倡导、环保实践等特色活动；深化与高校的科研合作，共同开展公益领域课题研究，为公益事业发展提供理论支撑。

5.普觉“杏林”助医项目（得分92分）

（1）实施亮点：项目在山东省民宗委、烟台市统战部、民宗局等部门的协调支持下，整合烟台美的森眼科医院、烟台文登整骨医院、济南华不住医院等优质医疗资源，聚焦困难群众“看病难、看病贵”问题，开展专项医疗救助与公益义诊活动，将医疗服务送到群众“家门口”。

（2）实施成效：2025年度，项目重点推进“烟台市民健康保”高龄大病老人救助项目，为芝罘区17名高龄大病老人提供保险补贴与就医协助服务，减轻了老人的医疗费用负担；联合医疗机构开展“重阳见明”白内障免费治疗项目，累计为454名困难白内障患者完成晶体更换手术，所有患者术后视力均得到显著改善，成功帮助他们重见光明，极大地提升了晚年生活质量；项目以实际行动践行“把好事办好办实、办在群众最需处、办在群众心坎上” 的理念，群众幸福感与满意度高达95%。

（3）优化建议：可扩大专项医疗救助的病种范围，将高血压、糖尿病等慢性病纳入救助体系；加强健康知识普及的常态化建设，通过线上科普、社区讲座等形式，持续提升群众健康素养。

（二）良好项目（得分80-89分）

1.普觉“阳光”助困项目（得分89分）

（1）实施亮点：项目精准定位困难群众与公安队伍相关群体的核心需求，帮扶流程规范、组织安排周到，资助资金与物资发放及时、透明，确保帮扶资源精准触达需求群体。

（2）实施成效：2025年度，项目发放帮扶资金及物资价值39万余元，通过走访慰问、物资捐赠等方式支持困难群众、公安队伍建设，让他们感受到社会各界的认可与温暖。项目因帮扶精准、执行高效，获得了被救助人及相关单位的一致好评。

（3）优化建议：可建立困难群众需求数据库，实现帮扶对象动态管理与精准匹配；扩大生活技能培训的种类与覆盖范围，结合市场需求增设电商运营、家政服务等热门培训项目。

2.普觉“天使”助残项目（得分88分）

（1）实施亮点：项目坚持“以人为本、尊重差异”的原则，针对残疾群体的生理与心理特点，提供个性化、专业化的帮扶服务，同时注重社会倡导，通过各类活动提升社会对残疾群体的关注度与包容度。

（2）实施成效：2025年度，为大病残疾群体进行捐助，让他们切实感受到社会的温暖与关爱。

（3）优化建议：可加强与残疾人康复机构、就业单位的合作，完善助残项目内容，搭建“康复-培训-就业”一体化服务链条；针对精神残疾群体的特殊需求，增设专业化的康复辅导与社会融入支持服务。

三、整体总结与发展展望

（一）年度工作总结

2025年度，山东省普觉公益基金会通过精准规划、高效执行、多方协作，圆满完成了7个公益项目的实施工作，累计投入资金227万余元，惠及上万名群众，涵盖乡村振兴、民生保障、教育、养老、助残、医疗、科教生态等多个关键领域，取得了显著的社会效益与行业影响力。

在项目实施过程中，基金会始终坚守公益初心，创新运营模式，如乡村振兴项目的“三方协作+梯度退出”模式、助老项目的“立体化服务体系”、助学项目的“多部门联动+ 特色子项目”模式等，为公益项目的可持续发展提供了有力支撑；同时，基金会注重资源整合，积极与政府部门、高校、企业、社会组织等多方合作，形成了公益事业发展的强大合力；此外，基金会严格遵循项目评估与财务管理规范，确保项目执行透明、高效，资金使用合规、精准，赢得了社会各界的广泛认可与信任。

（二）未来发展展望

1.优化项目体系：基于本次评估结果，聚焦群众核心需求，进一步优化项目结构，加大对优秀项目的资源倾斜与模式推广，针对良好项目的短板与不足，细化改进措施，提升项目的精准度与实效性；同时，结合国家政策导向与社会发展趋势，探索新增乡村教育振兴、青少年心理健康、生态环保等领域的公益项目，不断拓宽公益服务覆盖面。

2.深化多方合作：持续加强与政府部门、高校、企业、社会组织等合作伙伴的沟通协作，拓展合作领域、创新合作模式，构建更为紧密的公益合作网络；重点深化校社合作，培育更多公益专业人才；加强与企业的战略合作，争取更多资金、资源支持，为公益项目发展注入持续动力。

3.强化品牌建设：总结优秀项目的实践经验，打造具有辨识度与影响力的公益品牌；通过官网、社交媒体、公益展会等渠道，加强公益项目成果宣传与公益理念传播，提升基金会的社会知名度与美誉度；积极开展公益交流活动，分享实践经验，推动行业共同发展。

4.提升运营能力：加强基金会内部管理，完善项目管理制度、财务管理制度与人才培养体系；引入专业的公益项目管理工具与方法，提升项目策划、执行、评估的专业化水平；建立健全社会监督机制，主动接受社会各界的监督，确保公益事业在阳光下运行。

未来，山东省普觉公益基金会将继续秉持“以人为本、公益为民”的宗旨，不忘初心、砥砺前行，以更优质的公益项目、更高效的执行能力、更广泛的社会参与，为公益事业发展贡献更大力量，让爱心传递到每一个需要的角落，为社会和谐进步与民生改善添砖加瓦。

评审委员会全体人员签名：